## Sheet1
Plan de pruebas
Nombre del proyecto | CalmaVR |  | Dispositivo: | Meta Quest
No. Caso de prueba | 1 |  | Versión: | 3 / 3S
Escrito por | Alonso Garcia Muñoz |  | Descripción: | Visores de realidad virtual con mandos incluidos
Probado por | Danitsa Chandia Celis |  | Probado en: | Meta Quest 3 / 3s
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2025-11-17 | Iniciando Aplicativo | Debe mostrarse el logo de "Unity" y acceder al escenario de "Recepcion" | Se mostró correctamente el logo de Unity y se accedió al escenario de Recepción. | APROBADO
2 | 2025-11-17 | Activación de voz guía en tutorial | Debe activarse un audio de voz guía al momento de comenzar el tutorial en "Recepcion" | Al iniciar el tutorial en Recepción, se activó automáticamente el audio de la voz guía. | APROBADO
3 | 2025-11-17 | Activación e Interacción con Cuestionario inicial | Debe mostrarse un panel de "Cuestionario" interactuable. | Apareció el panel de Cuestionario totalmente interactuable y fue respondido sin problemas. | APROBADO
4 | 2025-11-17 | Activacion de voz Guia Portales | al terminar el cuestionario una voz guia explicar los portales hacia los escenarios de calma | Una vez finalizado el cuestionario, la voz guía explicó adecuadamente el funcionamiento de los portales hacia los escenarios de calma. | APROBADO
5 | 2025-11-17 | Caminar hacia portal derecho | se camina hacia el portal derecho para quedar a corta distancia y activar la siguiente parte | El usuario caminó hacia el portal derecho, acercándose lo suficiente para activar la siguiente sección. | APROBADO
6 | 2025-11-17 | Escena cambia a la "Habitacion" | la escena cambia del escenario "recepcion" al escenario "habitacion" | La escena realizó la transición desde Recepción hasta el escenario Habitación. | APROBADO
7 | 2025-11-17 | Interactua con "Terapia 4-7-8" | Pulsa "Iniciar" en el panel de la terapia, luego muestra indicaciones de respiración. | Se pulsó el botón “Iniciar” en el panel de la terapia, mostrando de inmediato las indicaciones de respiración. | APROBADO
8 | 2025-11-17 | Voz Explica "Terapia 4-7-8" | Al comenzar la sesión activa de la terapia, se activa una voz que instruye al usuario las indicaciones. | Al comenzar la sesión activa, se activó la voz instructiva entregando las pautas necesarias. | APROBADO
9 | 2025-11-17 | Se Ejecuta "Terapia 4-7-8" | Al comenzar la sesión activa de la terapia, aparece un objeto esferico que expande, mantiene tamaño y contrae según la indicación. | Durante la sesión, apareció un objeto esférico que se expandió, mantuvo su tamaño y se contrajo siguiendo los ritmos indicados. | APROBADO
10 | 2025-11-17 | Voz Termina "Terapia 4-7-8" | Al terminar la sesión activa, se activa una voz que sugiere invitación para volver realizar la terapia. | Al finalizar la terapia, se reprodujo una voz invitando cordialmente al usuario a repetir la sesión cuando lo desee. | APROBADO
11 | 2025-11-17 | Interactua con "Bola de papel" | Un objeto que se puede agarrar y arrojar a preferencia del usuario. | El usuario interactuó con un objeto agarrable y lo arrojó libremente según su preferencia. | APROBADO
12 | 2025-11-17 | Teletransporte a "Pizarra" | se Transporta al área enfrente de la "Pizarra" utilizando la función de Teletransporte | Luego se transportó al área frente a la Pizarra utilizando la función de teletransporte. | APROBADO
13 | 2025-11-17 | Agarra Marcador "Verde" o "Marron" | procede a usar los gatillos de interaccion de los mandos para agarrar alguno de los Marcadores | Usando los gatillos de interacción de los mandos, el usuario tomó uno de los Marcadores. | APROBADO
14 | 2025-11-17 | Dibuja en la "Pizarra" | manteniendo agarrado un marcador, procede a usarlo con la pizarra para dibujar un "arbol" | Con el marcador en mano, lo utilizó sobre la pizarra para dibujar un árbol. | APROBADO
15 | 2025-11-17 | Dejar Marcador en mesa | mueve el control que sostiene el marcador a la mesa cercana y suelta el marcador | Posteriormente movió el marcador hacia la mesa cercana y lo soltó. | APROBADO
16 | 2025-11-17 | Interactua con la "radio" | El usuario agarra la "radio" y pulsa uno de los botones que cambia la música ambiental. | El usuario tomó la radio y presionó uno de sus botones, cambiando exitosamente la música ambiental. | APROBADO
17 | 2025-11-17 | Camina hacia "Salida" de la "Habitacion" | Debe aparecer un panel de "Cuestionario" final interactuable. | Aapareció el panel del Cuestionario final, completamente interactuable. | APROBADO
18 | 2025-11-17 | Interacción con Cuestionario Final | Debe mostrarse un panel de "Cuestionario" interactuable. | Apareció el panel del Cuestionario final y el usuario respondio completamente sin problemas | APROBADO
19 | 2025-11-17 | Activación de voz guía en salida | Al terminar de contestar el cuestionario, se activa una voz agradeciendo al usuario por su opinión. | El usuario respondió el cuestionario y, al terminar, se activó una voz agradeciendo su opinión. | APROBADO
20 | 2025-11-17 | Activa botón "Salida" | Aparece en el escenario "Recepcion" | el usuario regresó al escenario de Recepción. | APROBADO

## Sheet2
APROBADO
FALLO
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE