## Sheet1
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 0 | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Investigación de usuario | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Investigacion de Desregulacion emocional y Acciones a tomar | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Investigación de instrumentos mas adecuados para desregulacion | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Definición de requisitos iniciales | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Configuracion Inicial de Entorno | bar: Fase 1 S4
HITO 1 - Fase 1 (Proyecto Definido)
Sprint 1 | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S7
Diseño conceptual del entorno VR | bar: Fase 2 S5
Construcción de escenario base en Unity | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
Implementación de controles de usuario | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
Integración de assets visuales y sonoros | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
HITO 2 - Fase 2 (Version Alpha del entorno VR)
Sprint 2 | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S11
Desarrollo de interfaz de usuario | bar: Fase 2 S8
Desarrollo de terapias básicas (cromoterapia, respiración, música) | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Implementación de guía auditiva con voz empática | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Feria laboral, dia de innovacion 23-10-2025 | bar: Fase 2 S11
HITO 3 - Fase 2 (Prototipo Funcional del Proyecto)
Sprint 3 | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S15
Prueba controlada con estudiantes | bar: Fase 2 S12
Optimización del entorno VR | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Ajustes en la interfaz de usuario | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Mejora del rendimiento e inmersión | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Corrección de errores y bugs | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Validacion y revision Docente | bar: Fase 2 S15
HITO 4 - Fase 2 (Producto Minimo Viable)
Documentación técnica y de usuario | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17
Recopilación de feedback y entrega final | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17