## Impediment_log
Scrum Project
Product | Calma VR |  | Product Status | En progreso
Team
Scrum Master | Danitsa Chandia |  | Product Owner | Allison Bottinelli
Developers | Alonso Garcia - Renata Besoain - Danitsa Chandia
Impediments
Id | Descripción | Raised By | Raised On | Sprint # | Impacted Backlog # | Owner | Status | Resolution | Resolved On | Remarks
IMP-001 | No se cargan correctamente los audios de relajación en Unity | Dev | 2025-10-03 | 3 |  | Dev | Pendiente | Revisar compatibilidad de librerías .ogg y actualizar asset bundle |  | Esperando revisión de QA
IMP-002 | Fallo en el headset VR al calibrar posición inicial | Tester | 2025-10-03 | 3 |  | Dev | Pendiente | Se actualizó el SDK de Oculus Integration y se recalibró el prefab |  | Se recomienda test de validación antes de cada sesión
IMP-003 | Retraso en entrega de voz guía grabada | PO | 2025-10-03 | 3 |  | Scrum Master | Pendiente | Contactar proveedor externo de audio |  | Prioridad alta (bloquea escena 4)
IMP-004 | Bajo rendimiento del entorno VR | QA | 2025-10-04 | 3 |  | Dev | En progreso | Optimizar recursos gráficos y reducir densidad de partículas en escena |  | Afecta inmersión en escenarios “Bosque” y “Cosmos”
IMP-05 | Fallas de compatibilidad entre visores VR | Dev | 2025-10-06 | 3 |  | Dev | Pendiente | Estandarizar SDKs y definir hardware base para pruebas |  | Retrasa testeo multi-dispositivo
IMP-06 | Baja participación de estudiantes en pruebas piloto | Scrum Master | 2025-10-06 | 4 |  | PO | Pendiente | Implementar campaña de difusión interna y formulario de voluntariado |  | Sin usuarios disponibles para test de relajación guiada
IMP-07 | Interfaz poco intuitiva en pantalla principal | UX | 2025-10-06 | 4 |  | Dev | Pendiente | Rediseñar interfaz y agregar indicadores visuales guiados |  | Reportado por 3 testers en piloto interno
IMP-08 | Error al cargar texturas del entorno “Dormitorio” | Dev | 2025-10-06 | 4 |  | Dev | Pendiente | Revisar rutas de importación y optimizar tamaño de textura |  | Ocurre en dispositivos con 4GB RAM
IMP-09 | Falta de financiamiento para compra de visores adicionales | Scrum Master | 2025-10-06 | 4 |  | PO | Abierto | Solicitud enviada a coordinación académica Duoc para apoyo |  | En espera de aprobación presupuestaria
IMP-010 | Ejercicios de respiración sin sincronía con audio guía | QA | 2025-10-06 | 5 |  | Dev | Pendiente | Ajustar temporización y triggers de animación |  | Genera confusión en usuarios durante terapia 4-7-8
IMP-011 | Pruebas de rendimiento suspendidas por falta de headset operativo | Tester | 2025-10-06 | 5 |  | Scrum Master | Pendiente | Reasignar headset de respaldo desde laboratorio de informática |  | Pruebas detenidas 24h
IMP-012 | Feedback docente pendiente para validar integración educativa | PO | 2025-10-06 | 5 |  | Scrum Master | Pendiente | Reagendar reunión con dirección docente y unidad de apoyo psicológico |  | Afecta fase de validación institucional
IMP-013 | Problemas de accesibilidad: falta de subtítulos para usuarios con discapacidad auditiva | QA | 2025-10-06 | 5 |  | Dev | Pendiente | Agregar subtítulos automáticos y activar audio descriptivo |  | Requerido para accesibilidad inclusiva CalmaVR
IMP-014 | Escenas VR tardan demasiado en cargar
IMP-015 | Comunicación ineficiente en el equipo
IMP-016 | Fallas en integración del módulo de audio con control de usuario
IMP-017 | Falta de documentación técnica del módulo de sesiones
IMP-018 | No se cargan métricas de ansiedad en base de datos
IMP-019 | Sesiones de test se interrumpen por sobrecalentamiento del visor
IMP-020 | Retrasos en Daily Scrum por falta de asistencia de un miembro
IMP-021 | Problemas con animación de respiración: no sincroniza con voz guía
IMP-022 | No se ejecutaron pruebas unitarias del módulo de usuarios
IMP-023 | Falta de tiempo para pruebas de integración del sprint 5
IMP-024 | Dificultad para medir efectividad emocional en usuarios