## TablaDeDatos_Tareas
Sprint | ID Tarea | Tareas | Tiempo Estimado Total (hrs.) | Tiempo Calculado Total (hrs.) | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |  | Instrucciones: En esta tabla se registran las horas trabajadas en cada tarea. Para registrar, se debe insertar un número decimal equivalente a las horas trabajadas (cuyo formato es decimal) en total dentro de las semanas correspondientes. Por Ejemplo: Se estima que en la Semana 3 se han trabajado un total de 5 horas y media, siendo su equivalente decimal "5,5". Se requiere calcular su conversión, por ende se recomienda esta herramienta web: https://clockify.me/es/convertidor-tiempo-a-decimal
0 | 1 | Investigación de usuario | 18 | 16.7 | 8.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | Investigación de Desregularización emocional y acciones a tomar | 15 | 13.4 | 7 | 6.4
0 | 3 | Investigación de instrumentos más adecuados para desregularización | 8 | 9 | 4 | 5
0 | 4 | Definición de requisitos iniciales | 2 | 3 | 0 | 0 | 3
0 | 5 | Configuración de Entorno inicial | 4 | 6 | 0 | 0 | 6
1 | 6 | Diseño conceptual del entorno VR | 20 | 19 |  |  | 12.5 | 6.5
1 | 7 | Construcción de escenario base en Unity | 18 | 16 |  |  |  | 6 | 10
1 | 8 | Implementación de controles de usuario | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 4
1 | 9 | Integración de assets visuales y sonoros | 4 | 6 |  |  |  | 2 | 4
2 | 10 | Desarrollo de interfaz de usuario | 0 | 0
2 | 11 | Desarrollo de terapias básicas (respiración, música) | 0 | 0
2 | 12 | Implementación de guía auditiva con voz empática | 0 | 0
3 | 13 | Prueba controlada con estudiantes |  | 0
3 | 14 | Optimización del entorno VR |  | 0
3 | 15 | Ajustes en la interfaz de usuario |  | 0
3 | 16 | Mejora del rendimiento e inmersión |  | 0
3 | 17 | Corrección de errores y bugs |  | 0
3 | 18 | Validación y revisión Docente |  | 0
3 | 19 | Documentación técnica y de usuario |  | 0
3 | 20 | Recopilación de feedback y entrega final |  | 0
[5 empty] | Tareas | (Todas)
[5 empty] | ID Tarea | Suma de Tiempo Estimado Total (hrs.) | Suma de Tiempo Calculado Total (hrs.)
[5 empty] | 1 | 18 | 16.7
[5 empty] | 2 | 15 | 13.4
[5 empty] | 3 | 8 | 9
[5 empty] | 4 | 2 | 3
[5 empty] | 5 | 4 | 6
[5 empty] | 6 | 20 | 19
[5 empty] | 7 | 18 | 16
[5 empty] | 8 | 8 | 8
[5 empty] | 9 | 4 | 6
[5 empty] | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 13 |  | 0
[5 empty] | 14 |  | 0
[5 empty] | 15 |  | 0
[5 empty] | 16 |  | 0
[5 empty] | 17 |  | 0
[5 empty] | 18 |  | 0
[5 empty] | 19 |  | 0
[5 empty] | 20 |  | 0
[5 empty] | Total general | 97 | 97.1
[5 empty] | Sprint | Suma de Tiempo Estimado Total (hrs.) | Suma de Tiempo Calculado Total (hrs.)
[5 empty] | 0 | 47 | 48.1
[5 empty] | 1 | 50 | 49
[5 empty] | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 3 |  | 0
[5 empty] | Total general | 97 | 97.1
|  | Sprint | ID Tarea | Tareas | Semana 3 | Columna1 | Semana 4 | Columna2 | Semana 5 | Columna3 | Semana 6 | Columna4 | Semana 7 | Columna5 | Semana 8 | Columna6 | Semana 9 | Columna7 | Semana 10 | Columna8 | Semana 11 | Columna9 | Semana 12 | Columna10 | Semana 13 | Columna11 | Semana 14 | Columna12 | Semana 15 | Columna13 | Semana 16 | Columna14 | Semana 17 | Columna15 | Semana 18 | Columna16
[5 empty] | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas | Hrs. Consumidas | Hrs. Estimadas
|  | 0 | 1 | Investigación de usuario | 8.4 | 10 | 8.3 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 2 | Investigación de Desregularización emocional y acciones a tomar | 7 | 9 | 6.4 | 6
|  | 0 | 3 | Investigación de instrumentos más adecuados para desregularización | 4 | 4 | 5 | 4
|  | 0 | 4 | Definición de requisitos iniciales | 0 |  | 0 |  | 3 | 2
|  | 0 | 5 | Configuración de Entorno inicial | 0 |  | 0 |  | 6 | 4
|  | 1 | 6 | Diseño conceptual del entorno VR |  |  |  |  | 12.5 | 14 | 6.5 | 6
|  | 1 | 7 | Construcción de escenario base en Unity | [6 empty] | 6 | 8 | 10 | 10
|  | 1 | 8 | Implementación de controles de usuario | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1 | 9 | Integración de assets visuales y sonoros | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 2
|  | 2 | 10 | Desarrollo de interfaz de usuario
|  | 2 | 11 | Desarrollo de terapias básicas (cromoterapia, respiración, música)
|  | 2 | 12 | Implementación de guía auditiva con voz empática
|  | 3 | 13 | Prueba controlada con estudiantes
|  | 3 | 14 | Optimización del entorno VR
|  | 3 | 15 | Ajustes en la interfaz de usuario
|  | 3 | 16 | Mejora del rendimiento e inmersión
|  | 3 | 17 | Corrección de errores y bugs
|  | 3 | 18 | Validación y revisión Docente
|  | 3 | 19 | Documentación técnica y de usuario
|  | 3 | 20 | Recopilación de feedback y entrega final

## BurndownChart_Intervalo
Semanas | Tiempo Real | Tiempo Ideal
3 | 19.4 | 23
4 | 19.7 | 18
5 | 21.5 | 20
6 | 18.5 | 20
7 | 18 | 16
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0