## Sheet1
Lista del producto
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 0 | SI | SI | Alta | Finalizado | 16 | SI
Investigacion de usuarios | SI | SI | Alta | Finalizado | 3 | SI
Investigacion de Desregulacion emocional y Acciones a tomar | SI | SI | Alta | Finalizado | 3 | SI
Investigación de instrumentos mas adecuados para desregulacion | SI | SI | Alta | Finalizado | 3 | SI
Definicion de requisitos inciales | No | SI | Media | Finalizado | 2 | SI
Configuracion Inicial de Entorno | No | SI | Alta | Finalizado | 5 | SI
Sprint 1 | No | SI | Alta | Finalizado | 24 | SI
Diseño Conceptual | SI | SI | Alta | Finalizado | 5 | SI
Construccion de Escenario base en Unity | No | SI | Alta | Finalizado | 8 | SI
Implementacion de controles de usuario | No | SI | Alta | Finalizado | 3 | SI
Implementacion Audio y Efectos Visuales Unity | No | SI | Media | Finalizado | 8 | SI
Sprint 2 | SI | No | Media | En progreso | 39 | No
Desarrollo de interfaz de usuario | No | No | Baja | En progreso | 5 | No
Desarrollo de terapias basicas | SI | No | Alta | En progreso | 13 | No
Implementacion de Guia auditivia | SI | No | Alta | En progreso | 21 | No
Sprint 3 | SI | No | Media | Sin empezar | 97 | No
Prueba controlada con estudiantes | SI | No | Alta | Sin empezar | 21 | No
Optimizacion del entorno VR | SI | No | Media | Sin empezar | 21 | No
Ajustes en la interfaz de usuario | SI | No | Baja | Sin empezar | 8 | No
Mejora del rendimiento e inmersion | No | No | Baja | Sin empezar | 21 | No
Correccion de errores y bugs | SI | No | Alta | Sin empezar | 21 | No
Validacion y revision Docente | SI | No | Media | Sin empezar | 5 | No
Cree una lista del producto en Smartsheet

## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar