## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | VR2025
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | "Calma VR"
| * Director del Proyecto |  |  |  | Danitsa Chandía
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Allison Bottinelli
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2025-08-25
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2025-12-05
| * Cliente |  |  |  | Duoc UC |  |  | * Área: | Informática y gestión
| * Sponsor |  |  |  | Duoc UC
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto: |  | VR2025 | Fecha: 01-09-2025
| Nombre del Proyecto: |  | CalmaVR
| Director de Proyecto: |  | Danitsa Chandia
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo ($) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia (ETAPA PROYECTO) | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | Fecha de Compromiso
2025-09-12 | 1 | Fallos de hardware en las gafas VR | Tecnológico | Uso prolongado del dispositivo | Interrupción de sesiones y mala experiencia de usuario | Riesgos de desgaste prematuro en los equipos de VR | 1 | Fallos de hardware | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo | 1 | Costos de reposición de equipos | 2025-11-01 | Mantención preventiva y stock de respaldo | Pendiente | 2025-11-30
2025-09-12 | 2 | Mareos o malestar en los estudiantes | Operacional | Exposición prolongada | Rechazo al uso de la aplicación | Posible deserción tras primmera mala experiencia | 2 | Malestar en estudiantes | Alto | 3 | Medio | 2 | 6 | Psicología | 2 | Costos por no uso | 20/11/2025 | Sesiones con máximo 15 minutos de duración y con guía de uso | Pendiente | 2025-12-01
2025-09-12 | 3 | Baja adopción por los docentes | Organizacional | Resistencia al cambio | Menor uso del sistema y bajo impacto académico | Riesgo de que no se integre en programas | 3 | Resistencia docente | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | Coordinación docente | 3 | Pérdida de impacto en objetivos académicos | 2025-11-25 | Capacitaciones y talleres de uso | Pendiente | 2026-01-15
2025-09-12 | 4 | Problemas de privacidad de los datos | Seguridad | Manejo de datos sensibles | Riesgos de legalidad y baja de confianza | Vulneración de datos de estudiantes | 4 | Riesgo de pérdida de datos | Alto | 3 | Alto | 3 | 6 | Equipo | 4 | Multas y sanciones | 2025-11-30 | Encriptación | Pendiente | 2025-11-10
2025-09-12 | 5 | Retraso en desarrollo de escenarios VR | Tecnológico | Falta de programadores | Retraso en la entrega del prototipo | Escenarios no listos para pruebas | 5 | Retraso en el desarrollo | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Equipo de desarrollo | 5 | Aumento de costo de personal | 2025-12-05 | Refuerzo del equipo de desarrolladores | Pendiente | 2025-11-15
2025-09-12 | 6 | Falta de financiamiento | Financiero | Presupuesto limitado | Interrupción del proyecto | Riesgos de no completar fases | 6 | Riesgo financiero | Medio | 2 | Alto | 3 | 6 | Dirección de proyecto | 6 | Falta de recursos financieros | 2025-12-10 | Buscar fondos externos y alianzas | Pendiente | 2025-11-20
2025-09-12 | 7 | Uso con fines de entretenimiento por los estudiantes | Operacional | Falta de control | Desvío de los objetivos y baja efectividad | Sesiones usadas con fines no terapéuticos | 7 | RIesgo de mal uso | Bajo | 1 | Medio | 2 | 3 | Psicólogos supervisores | 7 | Pérdida de efectividad del sistema | 2025-12-15 | Restricción de accesos y monitoreo | Pendiente | 2025-11-25
2025-09-12 | 8 | Fallo de compatibilidad entre dispositivos | Tecnológico | Distintos modelos de gafas de realidad virtual | Inaccesibilidad a los usuarios | Posible exclusión si no hay retrocompatibilidad | 8 | Compatibilidad técnica | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 | Equipo de desarrollo | 8 | Costos de adaptación técnica | 2025-12-20 | Estandarizar hardware | Pendiente | 2025-11-30
2025-09-15 | 9 | Dificultad de integración con currículo académico | Organizacional | Falta de coordinación con docentes | Menor uso del sistema en clase y poca adopción | Riesgo que no se vincule con asignaturas formales | 9 | Pérdida de efectividad y baja justificación de costos | Medio | 2 | Medio | 2 | 4 |  | 9 | Pérdida de efectividad y baja justificación de costos | 2026-01-05 | Talleres y pilotos en clase | Pendiente | 2026-01-15
2025-09-15 | 10 | Baja participación estudiantil en pruebas piloto | Operacional | Falta de motivación o de conocimiento | Falta de datos para validar efectividad | Riesgo de falta de feedback para mejorar la herramienta | 10 | Demora en validación y extensión de fases | Alto | 3 | Alto | 3 | 6 |  | 10 | Demora en validación y extensión de fases | 2026-01-10 | Campañas de difusión y voluntariado | Pendiente | 2026-01-20
2025-09-15 | 11 | Problemas de accesibilidad en estudiantes con discapacidad visual o auditiva | Usabilidad | Limitaciones técnicas en VR | Exclusión de parte de la población objetivo | Riesgo de no uso por falta de accesibilidad | 11 | Costos adicionales en rediseño | Alto | 3 | Alto | 9 | 3 |  | 11 | Costos adicionales en rediseño | 2026-01-15 | Adaptar experiencias con subtítulos y audio discriptivo | Pendiente | 2026-01-25
2025-09-15 | 12 | Fallas en el rendimiento del sistema VR | Tecnológico | Problemas de optimización en Unity | Experiencia interrumpida o poco inmersiva | Riesgo de baja inmersidad y abandono | 12 | Retrabajos y soporte técnico extra | Alto | 2 | Alto | 3 | 6 |  | 12 | Retrabajos y soporte técnico extra | 2026-01-20 | Pruebas de estrés y optimización de código | Pendiente | 2026-01-30
2025-09-15 | 13 | Riesgo de rechazo institcional | Estratégico | Falta de apoyo de directivos | El proyecto no se aprueba o no se escala | Riesgo que no se valide a nivel institucional | 13 | Pérdida total de la inversión inicial | Alto | 3 | Alto | 9 | 3 |  | 13 | Pérdida total de la inversión inicial | 2026-01-25 | Presentar beneficios y evidencia de impacto | Pendiente | 2026-02-10
2025-09-15 | 14 | Problemas de confidencialidad en reportes psicológicos | Legal | Mal manejo de registro de sesiones | Incumplimiento de normas de protección de datos | Riesgo de que se filtren datos sensibles | 14 | Multas y pérdida de credibilidad | Alto | 3 | Alto | 9 | 6 |  | 14 | Multas y pérdida de credibilidad | 2026-01-30 | Protocolos de anonimación y permisos explícitos | Pendiente | 2026-02-15
2025-09-15 | 15 | Riesgo de dependencia excesiva de tecnologías | Psicosocial | Estudiantes usan exclusivamente VR en lugar de acudir a apoyo humano | Reducción de interacciones con psicólogos | Riesgo de sobreuso de VR | 15 | Pérdida de confianza en metodología | Bajo | 1 | Medio | 2 | 2 |  | 15 | Pérdida de confianza en metodología | 2026-02-05 | Uso complementario, nunca sustitutivo | Pendiente | 2026-02-20
2025-09-15 | 16 | Retrasos en entregables por falta de experiencia del equipo de VR | Recursos Humanos | Inexperiencia en Unity y/o VR | Extensión de plazaos y sobrecarga de trabajo | Riesgo de demoras por curvas de aprendizaje | 16 | Aumento de costo en capacitación | Alto | 3 | Medio | 6 | 6 |  | 16 | Aumento de costo en capacitación | 2025-12-20 | Capacitación y mentoría técnica | Pendiente | 2026-02-28
2025-09-16 | 17 | Ejercicios poco efectivos o inadecuados | Funcionalidad | Falta de validación psicológica | Estudiantes no logran regular su ansiedad | Riesgo de cuestionar la validez del sistema | 17 | Revisión y rediseño de contenidos | Medio | 2 | Alto | 6 | 6 |  | 17 | Revisión y rediseño de contenidos | 2026-01-05 | Validar con expertos en salud mental antes del lanzamiento | Pendiente | 2026-03-05
2025-09-16 | 18 | Entornos "poco seguros" o mal diseñados | Funcionalidad | Escenarios VR mal construidos | Genera más ansiedad que calma | Riesgo de rechazo al sistema | 18 | Rediseño y reprocesos | Bajo | 1 | Alto | 3 | 3 |  | 18 | Rediseño y reprocesos | 2026-01-10 | Pruebas piloto y feedback de usuarios | Pendiente | 2026-03-10
2025-09-16 | 19 | Fallos en la voz guiada | Funcionalidad | Problemas técnicos en los audios | Sesiones interrumpidas y pérdida de efectividad | Riesgo de pérdida de efectividad | 19 | Costos en regrabaciones | Medio | 2 | Medio | 4 | 4 |  | 19 | Costos en regrabaciones | 2026-01-15 | Grabar pistas de respaldo y pruebas de audio | Pendiente | 2026-03-15
2025-09-16 | 20 | Baja comprensión de instrucciones | Funcionalidad | Lenguaje técnico poco claro | Frustración y abandono del uso | Riesgo a que no se entienda el uso de la herramienta | 20 | Materiales adicionales de capacitación | Medio | 2 | Medio | 4 | 4 |  | 20 | Materiales adicionales de capacitación | 2026-01-20 | Diseñar instrucciones simples y visuales | Pendiente | 2026-03-20
2025-09-16 | 21 | Inaccesesibilidad para personas con discapacidad | Accesibilidad | Falta de opciones de audio/subtítulos | Exclusión de usuarios con limitaciones | Riesgo de incumplir estándares de accesibilidad | 21 | Pérdida de usuarios potenciales | Bajo | 1 | Alto | 3 | 3 |  | 21 | Pérdida de usuarios potenciales | 2026-01-25 | Implementar subtítulos y audio descriptivo | Pendiente | 2026-03-25
2025-09-16 | 22 | Incompatibilidad con ciertos visores VR | Compatibilidad | Diferentes marcas y modelos | Sistema no usables por todos | Riesgo de pérdida de adopción | 22 | Costos de adaptación técnica | Medio | 2 | Medio | 4 | 4 |  | 22 | Aumento de soporte técnico | 2026-01-30 | Definir estándar mínimo del hardware | Pendiente | 2026-03-30
2025-09-16 | 23 | Baja confiabilidad del sistema | Confiabilidad | Bugs o cierres inesperados | Pérdida de confianza en la herramienta | Riesgo de bugs frecuentes y/o cierres | 23 | Aumento de soporte técnico | Medio | 2 | Alto | 6 | 6 |  | 23 | Aumento de soporte técnico | 2026-02-05 | Testeo continuo y testeo de calidad | Pendiente | 2026-04-05
2025-09-16 | 24 | Interfaz confusa o poco intuitiva | Usabilidad | Mal diseño de UI | Estudiantes no logran usarlo de forma autónoma | Riesgo de abandono por mala experiencia del usuario | 24 | Rediseño de la interfaz | Medio | 2 | Medio | 4 | 4 |  | 24 | Rediseño de la interfaz | 2026-02-10 | Diseñar con pruebas de usabilidad | Pendiente | 2026-04-10
2025-09-16 | 25 | Baja tasa de cuadros por segundo (fps) | Rendimiento | Optimización deficiente | Mareo y rechazo al sistema | Riesgo de baja calidad técnica | 25 | Hardware adicional o refactor de código | Medio | 2 | Alto | 6 | 6 |  | 25 | Hardware adicional o refactor de código | 2026-02-15 | Optimizar código y recursos gráficos | Pendiente | 2026-04-15
2025-09-16 | 26 | Experiencia poco inmersiva | Rendimiento | Efectos sonoros y visuales deficientes | Menor efectividad en la relajación | Riesgo de no lograr los objetivos terapéuticos | 26 | Costos en rediseño multimedia | Bajo | 1 | Medio | 2 | 2 |  | 26 | Costos en rediseño multimedia | 2026-02-20 | Incorporar efectos multisensoriales | Pendiente | 20/04/2026

## Problemas
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios | combo_impacto
| 1 | Describir el problema que está perjudicando el proyecto | Alto | Cuáles son las consecuencias del problema, por ejemplo: impactos en Costo, Tiempo, Alcance, Calidad. | Será de valor numérico donde: 01 será el valor de máxima prioridad, y de manera correlativa hacia el 99 | DD/MM/AAAA | Describa la acción que se tomará para disminuir impacto del problema. Ocupe una fila por cada acción. | Persona que será responsable del cumplimiento o atención de la acción de resolución asociada a este problema. | ABIERTO / CERRADO |  | Alto
Medio
Bajo