## Impediment_log
Scrum Project
Product | Calma VR |  | Product Status | En progreso
Team
Scrum Master | Danitsa Chandia |  | Product Owner | Allison Bottinelli
Developers | Alonso Garcia - Renata Besoain - Danitsa Chandia
Impediments
Id | Descripción | Raised By | Raised On | Sprint # | Owner | Status | Resolution | Resolved On | Remarks
IMP-001 | Dificultades para integrar los audios .ogg de relajación en Unity. | Dev | 2025-10-03 | 2 | Dev | Cerrado | Se revisó la compatibilidad de librerías .ogg y se actualizó el asset bundle. | 2025-10-16 | Esperando revisión de QA
IMP-002 | Fallo del headset VR al calibrar posición inicial durante test de entorno. | Tester | 2025-10-03 | 2 | Dev | Cerrado | Se actualizó el SDK de Oculus Integration y se recalibró el prefab | 2025-10-15 | Se recomienda test de validación antes de cada sesión
IMP-003 | Retraso en entrega de voz guía | PO | 2025-10-03 | 2 | Scrum Master | Cerrado | Contactar proveedor externo de audio | 2025-10-29 | Prioridad alta (bloquea escena 4)
IMP-004 | Problemas de rendimiento del entorno VR | QA | 2025-10-04 | 2 | Dev | Cerrado | Optimizar recursos gráficos y reducir densidad de partículas en escena | 2025-10-30 | Afecta inmersión en escenarios “Bosque” y “Cosmos”
IMP-005 | Dificultad de coordinación por horarios diferentes del equipo. | Scrum Master | 2025-10-06 | 2 | Dev | Cerrado | Estandarizar SDKs y definir hardware base para pruebas | 2025-10-21 | Retrasa testeo multi-dispositivo
IMP-006 | Baja participación de estudiantes en pruebas piloto | QA | 2025-10-06 | 2 | PO | Cerrado | Implementar campaña de difusión interna y formulario de voluntariado | 2025-10-08 | Sin usuarios disponibles para test de relajación guiada
IMP-007 | Interfaz poco intuitiva en pantalla principal | UX | 2025-10-06 | 2 | Dev | Cerrado | Rediseñar interfaz y agregar indicadores visuales guiados | 20/102025 | Reportado por 3 testers en piloto interno
IMP-008 | Falta de documentación técnica del módulo de sesiones. | Dev | 2025-10-06 | 2 | Scrum Master | Cerrado | Se creó plantilla de documentación en Drive. | 2025-10-07 | Ocurre en dispositivos con 4GB RAM