## Impediment_log
Scrum Project
Product | Calma VR |  | Product Status | En progreso
Team
Scrum Master | Danitsa Chandia |  | Product Owner | Allison Bottinelli
Developers | Alonso Garcia - Renata Besoain - Danitsa Chandia
Impediments
Id | Descripción | Raised By | Raised On | Sprint # | Owner | Status | Resolution | Resolved On | Remarks
IMP-001 | Escenas VR tardan demasiado en cargar. | Dev | 2025-11-07 | 3 | Dev | Cerrado | Se actualizó el programa para que carguen más rápido las escenas | 2025-11-11 | Se reducen las cargas
IMP-002 | Problemas con animación de respiración (no sincroniza con voz guía). | QA | 2025-11-07 | 3 | Dev | Pendiente | Aún faltan revisiones para asegurar que los audios sintonicen con el VR |  | Validado en la terapia de respiración
IMP-003 | Fallas de compatibilidad entre visores VR. | Dev | 2025-11-08 | 3 | Dev | En Progreso | Se harán configuraciones a futuro para la retrocompatibilidad
IMP-004 | Falta de tiempo para pruebas de integración final. | Scrum Master | 2025-11-09 | 3 | Equipo | Cerrado | Optimización de tareas | 2025-11-11 | No afectó en la entrega final
IMP-005 | Bajo rendimiento en equipos con 4 GB RAM. | QA | 2025-11-09 | 3 | Dev | Cerrado | Optimización de prefabs | 2025-11-11
IMP-006 | Falta de documentación técnica actualizada. | Scrum Master | 2025-11-09 | 3 | PO | En Progreso | Planilla en drive y git para trabajo colaborativo
IMP-007 | Dificultad para medir efectividad emocional en usuarios. | PO | 2025-11-11 | 3 | Scrum Master | Pendiente | Revisar el método de encuesta y actualización de base de datos
IMP-008 | Sesiones interrumpidas por sobrecalentamiento del visor VR. | Tester | 2025-11-11 | 3 | Dev | Pendiente | Se realizará una pausa automática a los 15 minutos de uso